## Баг-лист тестирования
Баг-лист тестирования
Баг-лист состоит из следующих полей:
1. Номер — уникальный идентификатор каждой ошибки, который позволяет быстро определять и отслеживать ошибку в проекте.
2. Баг — описание ошибки, которое должно содержать подробную информацию о том, как проявляется баг, на каком этапе работы возникает.
3. Скриншот — изображение экрана, которое демонстрирует проявление ошибки.
4. Критичность — атрибут, который характеризует влияние бага на общую функциональность (критично / не критично).
5. Статус — атрибут, который отображает статус работы над багом. Статус «Исправлено» может устанавливать только тестировщик.
№ | Баг | Скриншот | Критичность | Статус
1 | Все проверки, связанные с вёрсткой в lighthouse, должны быть в зелёной зоне, не должно быть явных ошибок |  | Критично | Исправлено
2 | Ошибки в консоли на мобильной версии |  | Критично | Исправлено
3 | Есть ошибки в HTML-валидаторе |  | Критично | Исправлено
4 | Отсутствует разделительная линия | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/9c/7d/a266deac51b0d48580616fdebdfb.jpeg | Не критично | Исправлено
5 | У полей формы отсутствует required | https://lychee.skillbox.cc/uploads/original/ce/e8/a85e835acb44c03d5afb95dfda35.jpeg | Критично | Исправлено
6 | У изображения не прописаны размеры ширины и высоты в HTML. Если подставить в это место картинку другого размера, вёрстка ломается | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/3a/99/3e1a1cacd3e500f072bda9fa5b92.jpeg | Критично | Исправлено
7 | Из за этого блока появился горизонтальный скролл | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/9b/1b/92b9576a26f4d87a3a328264ac68.jpeg | Критично | Исправлено
8 | Блок не проходит проверку на переполнение | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/67/7d/6b6728dc785d8bcc9b91a68989c4.jpeg | Критично | Исправлено
9 | Картинка сделана в формате PNG, а не JPG. У неё нет прозрачности. Поменять формат изображения | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/d6/0b/40dc584e1f15b1f8c1a12b5d748b.jpeg | Не критично | Исправлено
10 | У иконки бургера в разрешении для планшетов и мобильных телефонов увеличить область клика до 40 px | https://lychee.skillbox.cc/uploads/original/4a/ff/6520cb22d1253bf025bf936aeb21.jpeg | Не критично | Исправлено
11 | Проверить и исправить PixelPerfect | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/49/34/922ec331bb2e69e8b04151c706ea.jpeg | Критично | Исправлено
12 | В планшетной и мобильной версиях у блока должен быть горизонтальный скролл | https://lychee.skillbox.cc/uploads/original/ae/81/b6a13513b7ad96377ef6bed72466.jpeg | Критично | Исправлено
13 |  |  | Выберите вариант | Открыт

## Ревью тимлида
Team Lead Code Review
Project name: «Тишинский бульвар»
Номер | Описание | Ссылка на скриншот | Статус | Рекомендации
1 | Первый блок должен быть полноэкранным | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/e1/b1/59e8fd0ff9602961884f47331b1e.jpeg | Исправлено | Клиент попросил сделать так, чтобы первый блок на странице всегда был на всю высоту экрана
2 | Убрать атрибут loading="lazy" | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/69/47/19c063c746a660594c9e4b04fd4a.jpeg | Исправлено | Атрибут loading="lazy" не работает у тегов <video>, поэтому он здесь лишний и его необходимо убрать
3 | Элементы списка переделать на кнопки | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/c8/f9/12111ea3ca0267499802324ce28c.jpeg | Исправлено | Эти элементы нужно сделать кнопками — в будущем другие разработчики будут делать логику переключения изображений при нажатии на них
4 | Изображение всегда должно тянуться на всю ширину экрана | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/cd/c3/a02b1439458634932d3c0810725a.jpeg | Исправлено | Сейчас при разрешении выше 1440 px картинка не тянется и по краям появляются пустые области
5 | Отсутствует прелоад шрифтов на страницах |  | Исправлено | Чтобы шрифты предзагружались, необходимо в теге head добавить их прелоад с помощью <link rel="preload" href="ПУТЬ_ДО_ШРИФТА" as="font" crossorigin="anonymous">
6 | На странице должна быть favicon |  | Исправлено | Необходимо сгенерировать favicon на сайте realfavicongenerator.net и добавить в проект. Обрати внимание, что все иконки после генерации нужно положить в корневую папку favicon, а файл site.manifest — в корень проекта
7 | Ни у одного интерактивного элемента нет состояний при взаимодействии |  | Исправлено | У проекта нет UI-kit, и клиент попросил все состояния интерактивных элементов сделать на свой вкус
8 | У ссылок в подвале сайта не указаны значения tel и mailto у телефонов и почты | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/8f/23/ea2d52d8032618eee0f770598a8e.jpeg | Исправлено | Если ссылка ведёт на электронную почту или телефон, в атрибуте href обязательно должно быть указано mailto: или tel:
9 | У полей формы отсутствует состояние error | https://lychee.skillbox.cc/uploads/original/77/6b/db76d95eabdc4c05bfbd6c382c07.jpeg | Исправлено | Само состояние и текст ошибки добавь на свой вкус
10 | В проекте отсутствуют секции |  | Исправлено | Нужно все крупные блоки переделать на секции и добавить обязательные заголовки
11 | Доработать контейнер |  | Исправлено | Сейчас отступы у контейнера на десктопе составляют 80 px, но это слишком много, и при адаптивной вёрстке мы могли бы сэкономить немного места. Доработай контейнер и сделай так, чтобы отступы на десктопе были по 30 px, но чтобы в целом вёрстка сайта на разрешении 1440 px не сломалась
12 | В этом месте у параграфа необходимо использовать внешний отступ, а не внутренний | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/5b/e1/13b8d2571a3171296a2369266ca2.jpeg | Исправлено | Замени padding на margin у параграфа
13 | Этот элемент нужно сделать кнопкой, а не обычным спаном | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/29/f8/4380aa43e139c719094a3f3b8c8a.jpeg | Исправлено | Обычно у любого плеера на странице есть кнопка play. Этот элемент должен выполнять именно роль кнопки, поэтому правильнее здесь будет сделать её, а не просто span
14 | Оптимизировать контентные изображения |  | Исправлено | Мы не будем использовать WebP в проекте, потому что админка клиента не поддерживает такой формат изображения. Однако мы должны минимально оптимизировать все изображения, поэтому, пожалуйста, возьми все картинки в проекте, с помощью сервиса squoosh.app произведи сжатие и замени старые картинки на новые, сжатые
15 | Отсутствует атрибут loading у контентных изображений |  | Исправлено | Необходимо добавить всем изображениям в разметке атрибут loading="lazy" для отложенной загрузки. В блоке hero этот атрибут можно не добавлять, потому что там картинки и так загружаются самыми первыми на страницы
16 | У абсолютно спозиционированных декоративных элементов не указано свойство pointer-events: none; | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/e3/e8/57c9c8f08a58b8fd27f117e50d27.jpeg | Исправлено | Эти элементы не должны иметь возможность выделяться. Необходимо указать в стилях свойство pointer-events: none;, чтобы к иллюстрациям не было доступа и они не могли быть выделены. Проверь все подобные изображения
17 | Картинки нужно положить в смысловые папки | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/1e/1b/e2fa0066ce56b095ad2b8790e084.jpeg | Исправлено | Сейчас у тебя в проекте все картинки в папке images. Но здесь необходимо разместить их по разным смысловым папкам/группам. Не забудь потом в разметке поменять пути, учитывая новые папки
Открыт