## Баг-лист тестирования
Баг-лист тестирования
Баг-лист состоит из следующих полей:
1. Номер — уникальный идентификатор каждой ошибки, который позволяет быстро определять и отслеживать ошибку в проекте.
2. Баг — описание ошибки, которое должно содержать подробную информацию о том, как проявляется баг, на каком этапе работы возникает.
3. Скриншот — изображение экрана, которое демонстрирует проявление ошибки.
4. Критичность — атрибут, который характеризует влияние бага на общую функциональность (критично / не критично).
5. Статус — атрибут, который отображает статус работы над багом. Статус «Исправлено» может устанавливать только тестировщик.
№ | Баг | Скриншот | Критичность | Статус
1 | Все проверки, связанные с вёрсткой в lighthouse, должны быть в зелёной зоне, не должно быть явных ошибок |  | Критично | Исправлено
2 | Ошибки в консоли |  | Критично | Исправлено
3 | На проекте отсутствует favicon | https://lychee.skillbox.cc/uploads/original/7e/d3/77a470fb741edc34c3df786112bb.jpeg | Критично | Исправлено
4 | У карточек с новостями текст должен быть оттипографирован |  | Не критично | Исправлено
5 | В подвале текст не проходит проверку на переполнение | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/0f/5a/d27b9779b086ac514bfbcbf7f091.jpeg | Критично | Исправлено
6 | При наведении курсор не изменяется на «палец» | https://lychee.skillbox.cc/uploads/original/71/45/bc3da0c47ec6c5d8315817ae097c.jpeg | Не критично | Исправлено
7 | На планшетном виде в карточки новости не отображается иллюстрация | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/b1/67/b90e7b9b42b9fa3a18798d910bec.jpeg | Критично | Исправлено
8 | На мобильном и планшетном виде увеличить область клика на бургер до 42px | https://lychee.skillbox.cc/uploads/original/58/35/6f401df32cbb9f6d00d39dad705d.jpeg | Не критично | Исправлено
9 | Отступ после заголовка не по макету | https://lychee.skillbox.cc/uploads/original/98/e1/dc807410435db5b7e5af7c4c751b.jpeg | Критично | Исправлено
10 | При наведении на ссылки отсутствует состояние фокуса и ховера. Обрати внимание, что цифры в списке также должны менять цвет при наведении на ссылку | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/bc/82/4970fe1e622b506c0dcbd157dfc1.jpeg | Критично | Исправлено
11 | На странице blog.html проверить PixelPerfect и при несоответствии поправить ошибки |  | Критично | Исправлено

## Ревью тимлида
Team Lead Code Review
Project name: «Газпромбанк.Тех» — «Блог» и «Публикации»
Номер | Описание | Ссылка на скриншот | Статус | Рекомендации
1 | Блок с фильтрами нужно переделать и вместо кнопок использовать чекбоксы | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/91/83/b3625da7357014010cbaefdf046c.jpeg | Исправлено | В этом фильтре лучше подойдут чекбоксы, которые нужно будет обернуть в форму. Нужно сразу настроить эти чекбоксы так, чтобы при клике фильтр выделялся и становился активным, а при повторном нажатии активное выделение снималось. | Нужно дорабоать когд чекбокс выбран задан стили по макету: https://photo-screen.ru/i/J8HzfcbzF то есть это будет состояние checked
2 | Исправить нейминг карточек с анонсами новостей | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/3e/6d/78c55e98fc40eb04ea506dc96c74.jpeg | Исправлено | Сейчас нейминг карточек не соответствует их содержанию и не имеет отношения к карточкам новостей. Необходимо исправить нейминг на более подходящий, а также обновить селекторы в стилях и переименовать сам файл стилей, так как изменится название компонента.
3 | Вся карточка должна быть ссылкой | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/49/76/cf350a1390bfbbb99c54e49e164b.jpeg | Исправлено | Клиенту важно, чтобы вся карточка была ссылкой, а не только её заголовок.
4 | Сделать анимацию при наведении на карточку с новостью | https://lychee.skillbox.cc/uploads/original/b1/8a/f8bb911a6a32c8748f07c24399b0.jpeg | Исправлено | Добавим немного интерактива для карточки. Нужно сделать так, чтобы при наведении изображение перемещалось немного вниз и влево. Только убедись, что контент самой карточки не перекрывается картинкой.
5 | У ссылки с почтой не указано значение mailto | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/28/ed/bd6dc18ad3dac4825211fa5a75f7.jpeg | Исправлено | Если ссылка ведёт на электронную почту, в атрибуте href обязательно должны быть указаны mailto: и адрес электронной почты, на который ведёт ссылка. | Нужно прям прописать адрес mailto:space@gazprombank.ru
6 | Не работает переход по якорным ссылкам | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/0e/77/7a72695f289c500eef58df677ef4.jpeg | Исправлено | Необходимо настроить и связать левую навигацию с заголовками самой статьи. Для этого добавь каждому заголовку атрибут id с уникальным значением, а у ссылок справа в атрибуте href пропиши этот id после символа #.
7 | На странице article.html внизу карточки не переиспользованы со страницы blog.html | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/92/fe/b4b4732f71052f544a27cc8f4f6c.jpeg | Исправлено | Карточки внизу статьи не переиспользованы со страницы блога, а сделаны другим компонентом. Это нужно исправить и переиспользовать карточки со страницы блога.
8 | На странице article.html в шапке у ссылки «Блог» и ссылки внутри статьи «назад» указать путь, который ведёт на страницу блога | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/64/13/89cebd1a24ab01965abbb63d425a.jpeg | Исправлено | В статье необходимо указать ссылку на страницу блога для элемента «назад» и элемента «Блог» в шапке сайта. Мы будем проводить презентацию для клиента, и было бы отлично, если бы в шапке и в самой статье можно было интерактивно нажать на ссылку и перейти на страницу блога.
9 | На странице blog.html у третьей карточки указать ссылку на страницу article.html | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/ed/a6/bbe9856e9bcd1d9f3b118847f180.jpeg | Исправлено | Также в списке карточек на странице блога у третьей карточки необходимо указать ссылку на статью.
10 | Убрать неиспользуемый модификатор | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/75/ab/ba085696ba0a2e9ed82faeb79aa4.jpeg | Исправлено | На элементе не должно быть дополнительных модификаторов, которые не стилизуются в SCSS.
11 | У кнопки отсутствует атрибут type | https://lychee.skillbox.cc/uploads/original/86/b9/be18c72b35750917bc2bd8fe6f5f.jpeg | Исправлено | У всех кнопок нужно обязательно указывать атрибут type. Если это просто кнопка, которая не отправляет форму, то type должен быть button, а если кнопка внутри формы и её отправляет, то type должен быть submit.
12 | У абсолютно спозиционированных иллюстраций не указано свойство pointer-events: none; | https://lychee.skillbox.cc/uploads/medium/f6/91/9e8b35e75aebfaaefb1204d9680c.jpeg | Исправлено | Эти элементы не должны иметь возможность выделяться. Необходимо указать в стилях свойство pointer-events: none;, чтобы к иллюстрациям не было доступа и они не могли быть выделены.
13 | Отсутствует прелоад шрифтов на страницах |  | Исправлено | Для того чтобы шрифты предзагружались, необходимо в теге head добавить их прелоад с помощью <link rel="preload" href="ПУТЬ_ДО_ШРИФТА" as="font" crossorigin="anonymous">.
14 | На странице должна быть favicon |  | Исправлено | Необходимо сгенерировать favicon на сайте https://realfavicongenerator.net/ и добавить на проект. Обрати внимание, что все иконки после генерации нужно положить в корневую папку favicon, а файл site.manifest — в корень проекта.
15 | Доработать контейнер |  | Исправлено | Сейчас отступы у контейнера на десктопе составляют 168px, но это слишком много, и при адаптивной вёрстке мы могли бы сэкономить немного места. Доработай контейнер и сделай так, чтобы отступы были по 30px на десктопе, но чтобы в целом вёрстка сайта на разрешении 1536px не сломалась.